**Voorbereiding activiteiten**

Voor een aantal opdrachten dien je als groep een voorbereidings- en uitvoeringsdraaiboek te maken. Dit is een onderdeel van het methodisch 5 stappenplan: Stap 3 strategiebepaling.

Hierin verwerk je alle taken, werkzaamheden, activiteiten etc. ter voorbereiding van de uitvoering.

Dit geldt voor de volgende opdrachten:

* Kerstviering
* ORO verwendag
* Sportdag zorg & welzijn
* Outroductiekamp

In deze uitleg staan de richtlijnen voor het verslag. Dit verslag maken jullie als groep, jullie leveren 1 exemplaar in bij de docent (op het afgesproken tijdstip). Neem de kolommen over in je verslag en vul ze in met de juiste informatie.

**Strategiebepaling:**

Hier bepaal je wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen.

Wanneer je een activiteit gaat organiseren moet je in de voorbereiding aan van alles denken.   
Zo moet je bijvoorbeeld activiteiten bedenken, materialen verzamelen, lokalen reserveren, spellen uitwerken etc. Om een goed overzicht te houden is het raadzaam om methodisch te werk te gaan.

Zo kun je voorkomen dat zaken vergeten worden, tevens weet iedereen wat hij moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

**Voorbereidingsdraaiboek:**

Hierin verwerk je alle taken en werkzaamheden die in de voorbereiding geregeld/ gedaan moeten worden. Probeer al zoveel mogelijk de taken te verdelen en acties uit te zetten. Hieronder tref je een voorbeeld van een ingevuld voorbereidingsdraaiboek.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voorbereidingsdraaiboek outroductiekamp 2019** | | | | |
| **wanneer** | **Wat** | **Waar** | **Waarmee** | **Wie** |
| 18 mei | **Frietwagen reserveren**  Aantal personen: 120 | Frietfestijn.nl |  | Harold |
| 18 mei | **Prijzen aanschaffen –** 18 prijzen | Action | Budget | Wilma |
| 20 mei | **Gekleurd papier inkopen** | Action | Budget | Wilma |
| 21 mei | **Zeskamp spellen bedenken en uitwerken** | School | Laptop | Harold & Wilma |
| 25 mei | **Spooktocht uitzetten en testrondje lopen** | Bossen Someren | Route (bijlage 1) | Harold & Wilma |
| 30 mei | **Materialenlijst controleren & bijstellen** | School | Laptop | Wilma |
| 12 juni | **Boodschappen bestellen** | Jumbo | Boodschappenlijst (bijlage 2) | Harold |
| 12 juni | **Kampvuur verzoek doorgeven** | De Hoof | Mail | Harold |

**Uitvoeringsdraaiboek:**  
Dit draaiboek gaat over de uitvoering van de activiteit zelf: Wie doet wat, waarmee, wanneer etc.   
Iedereen weet op deze manier waar hij aan toe is en wat hij moet doen.

Hieronder tref je een voorbeeld van een ingevuld uitvoeringsdraaiboek.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uitvoeringsdraaiboek outroductiekamp 2019: Woensdag 26 juni** | | | | |
| **Tijd** | **Wat** | **Waar** | **Waarmee** | **Wie** |
| 14:00 | **Aankomst blokhut:** sleutels ontvangen |  |  |  |
| 14:00 | **Workshops zover mogelijk klaarzetten**   * Zie bijlage voor indeling / benodigdheden * Roulatieschema per workshop klaarleggen * Wegwijzers ophangen |  | Bijlage 1.2  A3 printen ophangen centrale punten | Wilma, Loes, Sharon  Wilma PRINTEN  (6x schema klein 6 x schema A3 -  wegwijzers) |
| 14:15 | **Boodschappen ontvangen & opruimen** | De Hoof | Bezorgservice Jumbo-Welten | Barry & Renske  Wilma: betalen |
| 14:15-  14:30 | **Workshopleiders ontvangen en instrueren:** José – Nancy – Paul – Marco   * Voorzien van drinken & plaats wijzen * Spullen klaar laten leggen |  | Plattegrond & roulatieschema  (bijlage 1.2) | Gert-Jan  Wilma PRINTEN |
| 14:30 | **Studenten ontvangen :**  -Bij 1e ingang studenten ontvangen & doorsturen naar Loes (eetzaal) | Ingang |  | Harold |
| - Studenten gegevens laten invullen (o.a. contactpersoon – tel.nr. thuisblijvers)  - in ruil ontvangen zij een envelop (dicht laten) | Eetzaal | Deelnemerslijst (bijlage 8)  Pen  Enveloppen | Loes  Wilma PRINTEN |
| 14:40 | **Algemeen welkomstwoord**  – afspraken  – middagprogramma uitleg  -rooster per klas uitdelen | Terras | Afspraken  (bijlage 1.1)  Klassenrooster (bijlage 1.2) | Wilma  Wilma PRINTEN |
| 14:45 | **Start workshops** |  | Zie bijlage 1.2 |  |
| Workshop geven: bootcamp, armbandjes maken, Pencak Silat, omgaan met spanning, werving deelnemersvakantie, yoga | zie bijlage 1.2 |  | Sharon, Loes, Renske, Nancy, Jose, Paul, Marco |